Vállalkozó munkaszáma: 1 – 11 - 2024.

V Á L L A L K O Z Á S I    S Z E R Z Ő D É S

Megrendelő:

Neve:				PietScarlet Kft.

Székhely:			1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 52-54.

Adószám:			14208861-2-41

Cégjegyzék száma:		01 09 180620

Tel.:				70/8844-929

e-mail:				hello@pietscarlet.hu

Bankszámla száma:		10404065 -50526954 -51711009

Képviseli:			Petki Tamás ügyvezető

Vállalkozó:

Neve:				AQUA-PILON Kft.

Székhelye:			2600 Vác, Piarista u. 8.

Adószáma:			10555714-2-13

Cégjegyzék száma:		Cg.: 13-09-063438

Tel.:				27/310-793

Bankszámla sz.:		11742094-27002421

e-mail:				aquapilon@gmail.com

1./ Vállalkozás tárgya:	2600 Vác, Rózsa u. 4. alatti ötlakásos társasház ivóvízellátása, szennyvízelvezetése és csapadékvíz elvezetése céljából bekötővezetékek kiépítése.

2./ A szerződés összege:

Kivitelezési munkák vállalási összege:

- Ívóvízellátó vezeték:					1.363.373.-

- Szennyvíz elvezetés:					1.457.522.-

- Csapadékvíz elvezetés:					2.675.020.-

- Közműbekötések járulékos költségei:			   410.000.-

Nettó vállalási ár:						5.905.915.-

ÁFA 27%							1.594.597.-

Bruttó járandóság:						7.500.512.-

azaz Hétmillió-ötszázezer-ötszáztizenkettő forint ÁFA-val növelten.

3./ A kifizetés módja és a kifizetés határideje:

A számla kifizetése teljesítés igazolást követően kiállított számla ellenében nyolc napon belüli átutalással történik.

Rész-számla:		Határidő:		2024. június 28.

Összege:		2.500.000.-Ft + ÁFA

Műszaki tartalom:	Hálózatépítés 40 %-os készültséggel

Végszámla:		Határidő:		2024. július 30.

Összege:		3.405.915.-Ft + ÁFA

Műszaki tartalom:	A szerződött munkák befejezése

4./ A szerződéses határidők:

Munkaterület átadása:			2024. június 03.

Átadás-átvételi, befejezési határidő:		2024. július 30.

5./ Az elszámolás módja:

Átalányáron elszámolandó a szerződésből 5.245.915.- Ft + ÁFA

Tételes elszámolással történik:

- a járulékos költségek tételeinek előirányzati összege:     410.000.- Ft + ÁFA

- a meglévő ivóvíz bekötés megszüntetésének költsége:   250.000.- Ft + ÁFA

- az időközben építési napló útján Megrendelő által elrendelt pótmunkák

költségösszege

6./ A szerződés műszaki tartalma:

A Vác, Rózsa u. 4. sz. ötlakásos társasház  vizes közműbekötéseinek terveit az AQUA-PILON Kft. készítette és engedélyeztette. Megrendelő a tervek alapján kivitelezési árajánlatot kért. Az AQUA-PILON Kft. mindhárom közmű bekötésére tételes árajánlatot adott. Megrendelő az árajánlatot elfogadta és megrendelte a munkát. A három vizes közmű bekötésének műszaki tartalmát a megküldött, és a jelen szerződés mellékletét képező költségvetések tartalmazzák.

7./ Számlázási ütemezés:

A végzett munka elszámolása a 3. sz. pontban részletezettek szerint történik. Vállalkozó rész-számlát és végszámlát bocsát ki.

8./ Megrendelői szolgáltatások:

Megrendelő a munka végzéséhez a munkaterületet biztosítja. A munka végzéséhez szükséges villamos energiát és vezetékes vizet Megrendelő ellenszolgáltatás nélkül biztosítja. A munkaterületet megrendelő őrizteti, az őrzés költségét nem hárítja tovább.

9./ A szerződő felek képviselete:

Megrendelő részéről a Vállalkozási szerződéssel kapcsolatban nyilatkozat tételre

jogosult személy neve, telefonja:		Petki Tamás ügyvezető

tel.: 70/8844-929

Vállalkozó részéről a Vállalkozási szerződéssel kapcsolatban nyilatkozat tételre

jogosult személy neve, telefonja:		Szeghőné Kiss Krisztina ügyvezető

tel.: 27/310-793

Vállalkozó felelős műszaki vezetőjének neve, címe, eng. száma és telefonja:

Szeghő Tamás okl. mérnök

2600 Vác, Piarista u. 8.

FMV: MV-VZ-13-54171

tel.: 30/9919-509

10./ Szerződő felek közötti együttműködés:

A munkavégzés folyamán a kapcsolódó munkavédelmi előírások betartásáért Vállalkozó felel.

A munka irányítását és ellenőrzését Vállalkozó felelős műszaki vezetője végzi.

11./ Egyéb megállapodások:

  - A munkavégzés ideje alatt Vállalkozó köteles a munkahelyet rendben tartani.

  - Vállalkozó előszállításra jogosult.

11.3.	A munka bármely – nem Vállalkozónak felróható – okból történő leállítása esetén Vállalkozó jogosult az elkészült munkákról felmérést összeállítani, melyet Megrendelő 8 napon belül igazolni köteles és a benyújtott számla ellenértéke 8 napon belül Megrendelő részéről kifizetésre kerül.

  - Vállalkozó rendelkezik a kivitelezési munkák végzéséhez érvényes  felelősségbiztosítással.

12./ A vitás kérdések rendezése:

A szerződés mindkét fél személyes aláírásával, akarategyezőségével jött létre. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendeletei az irányadóak. Amennyiben a szerződéssel kapcsolatban jogvita merülne fel, úgy annak megszüntetését Felek elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg rendezni.

Az egyeztetés eredménytelensége esetén Felek alávetik magukat a Váci Járási Bíróság          kizárólagos illetékességének.

Vác, 2024. május 27.

…………………………			………………………………

Megrendelő					  Vállalkozó

PietScarlet Kft.		     	                   AQUA-PILON Kft.